## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FIS. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2021 | 3 | BCN210201925392 | Acción | 1170220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170220.0, modificado:675168.31}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 51560 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 51560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 675168.31 | 675168.31 | 675168.31 | 675168.31 | 675168.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.58}} | {1925392/proyecto_INICIO, 1925392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201931355 | Acción | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 73805 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 73805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1931355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201931384 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48308.2}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 73990 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 73990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 48308.2 | 48308.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1931384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301992314 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. - 199659 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 199659 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO Y CALZADA MACRISTY DE HERMOSILLO, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN P, lon:-115.41399355, lat:32.63793767}} | 2021-09-27 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1992314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra será contratada en el cuarto trimestre., trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:Esta obra será contratada en el cuarto trimestre.(2), trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs3: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs4: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | BCN210201910668 | Proyecto de inversión | 9365200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9365200.0, modificado:9365199.52}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS, EX-EJIDO ZACATECAS, MEXICAL,I B.C. - 16087 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16087 | S | 1256 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7072.0, meta_modificada:7072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUERZA AÉREA EJIDO ZACATECAS, 21070 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEUL Y CALLE NOCHISTLÁN, AVENIDA ZACATECANA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN AVENIDA FUERZA AÉREA ENTRE , lon:-115.47086144, lat:32.63014537}} | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 9365199.52 | 9365199.52 | 6540068.59 | 6540068.59 | 6540068.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-016-2021 T-FAIS21-002, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8497273.64, importe_modificado:8497273.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6930.56}} | {1910668/proyecto_INICIO, 1910668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301998273 | Proyecto de inversión | 550490.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550490.68, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO DE CALZADA INDEPENDENCIA A AVENIDA JÉSUS CARRANZA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. - 220563 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 220563 | S | 2010 | 2045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PRESIDIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 21250 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JESUS CARRANZA, CALLE RÍO QUELITE REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO DE CALZADA INDEPENDENCIA A AVENID, lon:-115.42334552, lat:32.63924392}} | 2021-09-13 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra será contratada en el cuarto trimestre., trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs3: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs4: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | BCN210301981548 | Proyecto de inversión | 6130559.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130559.35, modificado:6086522.73}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. - 155688 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 155688 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO Y CALZADA MACRISTY DE HERMOSILLO, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO , lon:-115.41550184, lat:32.62489964}} | 2021-09-03 | 2021-11-01 | 6086522.73 | 6086522.73 | 1825956.82 | 1825956.82 | 1825956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.94}} | {1981548/proyecto_INICIO, 1981548/proyecto_PROCESO, 1981548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301988247 | Proyecto de inversión | 16988354.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.698835458E7, modificado:1.698835458E7}} | REHABILITACION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL (DE CALLE RIO SAN FRANCISCO A CALLE A), EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 182810 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 182810 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 21394 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE A, AVENIDA G REHABILITACION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL DE CALLE RIO SAN FRANCISCO A, lon:-115.41530025, lat:32.6090984}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 16488137.86 | 16488137.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-047-2021 T-FAIS21-026-2021, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.648813786E7, importe_modificado:1.648813786E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.48}} | {1988247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301985447 | Proyecto de inversión | 8024130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8024130.55, modificado:5277994.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO (DE AVENIDA JESUS CARRANZA A AVENIDA JÉSUS GONZÁLEZ ORTEGA) COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. - 171659 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 171659 | S | 1174 | 1161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12081.0, meta_modificada:12081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PRESIDIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 21250 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JESUS CARRANZA Y AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE RÍO QUELITE REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO DE AVENIDA JESUS CARRANZ, lon:-115.42366252, lat:32.64281834}} | 2021-09-13 | 2021-11-26 | 5277994.59 | 5277994.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-048-2021 T-FAIS21-027-2021, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5277994.59, importe_modificado:5277994.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.55}} | {1985447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301987801 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:550510.12}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN AVENIDA CLARIDAD, ( CIUDAD SALUD ), MEXICALI B.C. - 181030 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 181030 | S | 17220 | 17780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CLARIDAD COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NOVENA Y CALZADA PLAZA ESPAÑA, REHABILITACIÓN DE PUENTE EN AVENIDA CLARIDAD CIUDAD SALUD ENTRE CALLE NOVENA Y CALZADA PLAZA ESPAÑ, lon:-115.38088541, lat:32.62727281}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 550510.12 | 550510.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-056-2021 T-FAIS21-024-2021, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:550510.12, importe_modificado:550510.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.8}} | {1987801/proyecto_INICIO, 1987801/proyecto_PROCESO, 1987801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301987783 | Proyecto de inversión | 7615901.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7615901.99, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CALLE TOPACIO DE CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO A AVENIDA BRONCE COLONIA SATELITE EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. - 180959 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 180959 | S | 1199 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA SATÉLITE, 21385 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO Y AVENIDA BRONCE, AVENIDA CENTINELA REHABILITACION DE CALLE TOPACIO DE CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO A AVEN, lon:-115.42280925, lat:32.5963706}} | 2021-09-13 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1987783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra será contratada en el cuarto trimestre., trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs3: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs4: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | BCN210201910944 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:741890.99}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SANTOS DUMONT, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16758 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16758 | S | 1311 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SANTA TERESA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SANTOS DUMONT, AVENIDA SANTA DOLORES PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA DE C, lon:-115.55188927, lat:32.62827504}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 741890.99 | 741890.99 | 738523.62 | 738523.62 | 738523.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:741891.28, importe_modificado:741891.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1016.0}} | {1910944/proyecto_PROCESO, 1910944/proyecto_INICIO, 1910944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910881 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2274747.01}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16651 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16651 | S | 1311 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SAN PABLO AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, AVENIDA PLUTÓN PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO DE CALLE SA, lon:-115.55344773, lat:32.63007933}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2274747.01 | 2274747.01 | 690110.56 | 690110.56 | 690110.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-024-2021 T-FAIS21-004, contratista:LEONARDO ZAVALA MANCILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2300368.53, importe_modificado:2300368.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3520.0}} | {1910881/proyecto_INICIO, 1910881/proyecto_PROCESO, 1910881/proyecto_INICIO, 1910881/proyecto_PROCESO, 1910881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910841 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3022908.57}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD, DE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO A CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD SOCIAL MEXICALI, B.C. - 16575 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16575 | S | 1867 | 1859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4038.0, meta_modificada:4038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD AMPLIACION SOLIDARIDAD SOCIAL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO Y CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA PAVIMENTACIÓN DE AVEN, lon:-115.44862129, lat:32.58648481}} | 2021-05-10 | 2021-09-06 | 3022908.57 | 3022908.57 | 2074758.61 | 2074758.61 | 2074758.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-021-2021 T-FAIS21-007, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3022908.57, importe_modificado:3022908.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4038.0}} | {1910841/proyecto_PROCESO, 1910841/proyecto_INICIO, 1910841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201911151 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1324999.99}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ, DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA MEXICALI, B.C. - 17159 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 17159 | S | 1963 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CANADÁ COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NACIONALISTA, AVENIDA BÉLGICA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA COL, lon:-115.5217127, lat:32.63855984}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1324999.99 | 1324999.99 | 1324972.01 | 1324972.01 | 1324972.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1319263.39, importe_modificado:1319263.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1405.0}} | {1911151/proyecto_PROCESO, 1911151/proyecto_INICIO, 1911151/proyecto_PROCESO, 1911151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910825 | Proyecto de inversión | 7450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450000.0, modificado:7297003.48}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO, DE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA PONTEVEDRA, FRACCIONAMIENTO INFONAVIT CUCAPAH MEXICALI, B.C. - 16525 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16525 | S | 965 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CUCAPAH INFONAVIT, 21340 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA PONTEVEDRA, CALLE DANIEL CRUZ REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO DE BOUL, lon:-115.47261737, lat:32.62094838}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 7297003.48 | 7297003.48 | 6307097.42 | 6307097.42 | 6307097.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-020-2021 T-FAIS21-006, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6282486.26, importe_modificado:6282486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15000.0}} | {1910825/proyecto_PROCESO, 1910825/proyecto_INICIO, 1910825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910775 | Proyecto de inversión | 7037902.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7037902.65, modificado:6849183.1}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN, DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISCO, EJIDO YUCATÁN VALLE DE MEXICALI, B.C. - 16427 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16427 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:CALLE PIONEROS EJIDO YUCATÁN, 21910 EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y AVENIDA JALISCO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISC, lon:-115.092428, lat:32.60592414}} | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 6849183.1 | 6849183.1 | 6561872.61 | 6561872.61 | 6561872.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-027-2021 T-FAIS21-009-2021, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6218721.49, importe_modificado:6218721.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9400.0}} | {1910775/proyecto_INICIO, 1910775/proyecto_PROCESO, 1910775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910733 | Proyecto de inversión | 5850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5850000.0, modificado:6038311.5}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA, DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJIDO VILLA HERMOSA VALLE DE MEXICALI, B.C. - 16329 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16329 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:257, direccion:EJIDO VILLAHERMOSA, 21905 VILLA HERMOSA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJ, lon:-114.97686915, lat:32.63623647}} | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 6038311.5 | 6038311.5 | 4581605.26 | 4581605.26 | 4581605.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-030-2021 T-FAIS21-010-2021, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5074412.12, importe_modificado:5074412.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7644.0}} | {1910733/proyecto_INICIO, 1910733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201911103 | Proyecto de inversión | 1415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORVENIR DE AVENIDA LEÓN DE ORO A CALLE DEL HOSPITAL, COLONIA BELLA VISTA MEXICALI, B.C. - 17052 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 17052 | S | 613 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR COLONIA BELLAVISTA, 21150 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LEÓN DE ORO Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLEJON MARISOL PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORVENIR DE AVENIDA LEÓN DE ORO A CALLE DEL HOSPITAL COLONIA, lon:-115.47468956, lat:32.64844012}} | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1911103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra será contratada en el cuarto trimestre, trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó a cabo, también es necesario bajar la meta modificada a cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}, obs2: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs3: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs4: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}, obs5: {observación:SI LOS PROYECTOS NO SELLEVARON A ACABO SOLICITE A CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | BCN210201911083 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199889.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, DE AVENIDA PLUTÓN A AVENIDA SANTA MARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16999 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16999 | S | 1311 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:CALLE SAN FELIPE DE JESÚS AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PLUTÓN Y AVENIDA SANTA MARÍA, CALLE SAN JORGE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS DE A, lon:-115.55567035, lat:32.63005795}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1199889.02 | 1199889.02 | 516623.33 | 516623.33 | 516623.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-041-2021 T-FAIS21-016-2021, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1199889.02, importe_modificado:1199889.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {1911083/proyecto_INICIO, 1911083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910700 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1396070.6}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA, DE CALLE DEL REFUGIO A CALLE SAN SALVADOR, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16185 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16185 | S | 1289 | 1339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SANTA MARÍA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE PLUTÓN REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA DE CALLE DEL REF, lon:-115.55906436, lat:32.62946723}} | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 1396070.6 | 1396070.6 | 791863.17 | 791863.17 | 791863.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-039-2021 T-FAIS21-012-2021, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1396070.6, importe_modificado:1396070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1940.0}} | {1910700/proyecto_INICIO, 1910700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910682 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:5565350.97}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA, DE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA ARQUEÓLOGOS, FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS MEXICALI, B.C. - 16117 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16117 | S | 2282 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6380.0, meta_modificada:6380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS ECHEVERRÍA FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS, 21188 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ARQUEÓLOGOS, CALZADA RÍO DANUBIO REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA DE BOULEVARD , lon:-115.5185771, lat:32.62362342}} | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 5565350.97 | 5565350.97 | 3175382.72 | 3175382.72 | 3175382.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5778611.34, importe_modificado:5778611.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4295.65}} | {1910682/proyecto_INICIO, 1910682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301979117 | Proyecto de inversión | 893736.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893736.12, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRAMO SOBRE CALLE PRIMERA, A 830 METROS DE CARRETERA ESTATAL NO. 3, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA 28, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 145354 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 145354 | S | 45 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), 21821 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE ZACATECAS AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA , lon:-115.05559574, lat:32.37022649}} | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979116 | Proyecto de inversión | 532792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532792.91, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA 28, TRAMO SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 3, GIRAR AL EN ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y RECORRER 145 METROS HACIA EL NORESTE, DESPUÉS EN ENTRONQUE CON CALLE MAZATLAN GIRAR HACIA EL ESTE Y RECORRER 142 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE HASTA TOPAR CON ESQUINA DE CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL, Y POR ÚLTIMO GIRAR HACIA EL SUROESTE Y RECORRER 85 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE HASTA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DELEGACIÓN GUA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 145353 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS LA VEINTIOCHO, 21821 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA , lon:-115.06069774, lat:32.36617999}} | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979115 | Proyecto de inversión | 442280.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442280.8, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRAMO SOBRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 2 SAN LUIS RÍO COLORADO - MEXICALI, EN KILÓMETRO 33, GIRAR AL NORTE Y RECORRER 1,624 METROS SOBRE ACCESO A COMPUERTAS, DESPUÉS VUELTA EN ESQUINA HACIA EL NOROESTE EN CALLE DE LOS FUNDADORES Y RECORRER A 454 METROS, POR ÚLTIMO, GIRAR EN ESQUINA HACIA EL NORESTE A CALLE SIN NOMBRE Y RECORRER 200 METROS PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS, POBLADO COMPUERTAS CAREJEY, DELEGACIÓN BATAQUEZ, MEXICALI, BAJA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 145347 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:516, direccion:EJIDO COMPUERTAS CAREJEY (CAREHEY), 21913 REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRAMO SOBRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 2 SAN LUIS , lon:-115.10128995, lat:32.56867592}} | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979115/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año., trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979460 | Proyecto de inversión | 212939.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212939.46, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DÉCIMA, DE CALLE A A CALLE 11, POBLADO LAS MINITAS, DELEGACION SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 147264 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1365, direccion:CALLE DECIMA PUEBLO LAS MINITAS, 21854 POBLADO LAS MINITAS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE 11, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DÉCIMA DE CALLE A A CALLE 11, POBLADO LAS MIN, lon:-114.83989849, lat:30.9806066}} | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979457 | Proyecto de inversión | 1152170.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152170.3, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE BALSAS A CALLE PAPALOAPAN, COMUNIDAD CASA DIGNA, EJIDO NACIONAL AGRARIO, DELEGACIÓN SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 147245 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147245 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, 21850 EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALSAS Y CALLE PAPALOAPAN, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIA, lon:-114.89559871, lat:31.08037583}} | 2021-09-01 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979453 | Proyecto de inversión | 230928.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230928.15, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJON LAS FLORES, DE CALLE EL BAUS A CALLE EL SAUZAL, EJIDO EL CHOROPO #2, DELEGACIÓN CERRO PRIETO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 147227 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147227 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:333, direccion:CALLEJON LAS FLORES EJIDO EL CHOROPO COLONIA COLORADO NÚMERO UNO, 21615 EJIDO EL CHOROPO (COLONIA COLORADO NÚMERO UNO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL BAUS Y CALLE EL SAUZAL, CALLE LOS PINOS AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-115.41379778, lat:32.5245306}} | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979453/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301992607 | Proyecto de inversión | 610590.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610590.94, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN EJIDO OAXACA, COLONIA SONORA 2, DELEGACIÓN ESTACIÓN DELTA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 200645 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 200645 | S | 2510 | 2670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA REGION DELTA ESTACIÓN DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ESTATAL MEXICALI - ESTACIÓN COAHUILA BC-001, CALLE EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN DE , lon:-115.18119368, lat:32.34384593}} | 2021-09-27 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301992592 | Proyecto de inversión | 257355.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257355.4, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO LÓPEZ PORTILLO, COLONIA CARRANZA, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 200559 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 200559 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:406, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (VENUSTIANO CARRANZA), 21731 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITIO UBICADO SOBRE C, lon:-115.11056417, lat:32.2288028}} | 2021-09-27 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979422 | Proyecto de inversión | 96335.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96335.25, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANAL REFORMA, SOBRE AV. CORONEL AGUSTÍN SANGINES, ENTRE CALLE JUAN MATEO MANGE Y JUAN BAUTISTA DE ANZA, COLONIA LOS FAISANES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 147058 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147058 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5209, direccion:AVENIDA CORONEL AGUSTÍN SANGINES BORDO CANAL REFORMA, 21190 CANAL REFORMA DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN MATEO MANGE Y CALLE JUAN BAUTISTA DE ANZA, AVENIDA PSICÓLOGOS AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE , lon:-115.54470871, lat:32.63046109}} | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301992623 | Proyecto de inversión | 323466.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323466.03, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 200722 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 200722 | S | 285 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:CONTINUACION CARRETERA ESTATAL EJIDO MONTERREY - MAZÓN BC-003 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 21723 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA AMPL, lon:-115.06666612, lat:32.34286821}} | 2021-09-27 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301992508 | Proyecto de inversión | 694021.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694021.05, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO LÓPEZ PORTILLO RANCHERÍA, COLONIA ZACATECAS, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 200302 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 200302 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:406, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (VENUSTIANO CARRANZA), 21731 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SITIO UBICADO SOBR, lon:-115.10161352, lat:32.22217716}} | 2021-09-27 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301976534 | Proyecto de inversión | 2944282.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944282.9, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL POR CALLE RÍO CHAMPOTÓN ENTRE AV. RÍO MEZCALAPA Y AV. RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL. FRACC. BUGAMBILIAS EN MEXICALI , BAJA CALIFORNIA - 133325 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 133325 | S | 1422 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CHAMPOTÓN FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RÍO MEZCALAPA Y AVENIDA RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL, CALLE RÍO TACÁMBARO REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIA, lon:-115.37800927, lat:32.59683175}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1976534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: De acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en las MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año., trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979570 | Proyecto de inversión | 567599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567599.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20CM. (8) DE DIAMETRO EN AV. CHECOSLOVAQUIA, ENTRE C. JUAN BAUTISTA COPART Y C. FERNANDO DE ALARCON, EN LA COLONIA LAS PALMERAS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. - 147680 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147680 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5209, direccion:AVENIDA CHECOSLOVAQUIA COLONIA LAS PALMERAS, 21135 CANAL REFORMA DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA COPART Y CALLE FERNANDO ALARCON, AVENIDA CANADÁ CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20, lon:-115.53795541, lat:32.63798831}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: de acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301979838 | Proyecto de inversión | 903487.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903487.09, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POBLADO LAS MINITAS, ENTRE LAS AVENIDAS RÍO SAN ÁNGEL Y EL MAYOR DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL COLORADO, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. - 149027 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 149027 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POBLADO LAS MINITAS FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL COLORADO, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RÍO SAN ÁNGEL Y AVENIDA EL MAYOR, CALLE EJIDO MÉXICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C, lon:-115.37140278, lat:32.59399094}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: de acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año. , trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210301987787 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA POLONIA ( DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COLONIA POPULAR NACIONALISTA, EN MEXICALI B.C. - 180980 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 180980 | S | 1324 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA POLONIA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA YUGOSLAVIA Y CALZADA LUIS ECHEVERIA ALVARES, AVENIDA NORUEGA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA POLONIA DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZA, lon:-115.52065967, lat:32.63248172}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1987787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la eliminación del proyecto por lo siguiente: de acuerdo al aviso realizado en la plataforma MIDS, el proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, así mismo esta sugerencia fue realizada a diversos municipios a través de la sesión de preguntas FAIS, en la plataforma ZOOM, el día 22 de septiembre del presente año., trimestre:3.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | BCN210201931360 | Acción | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:643500.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 73824 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 73824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 643500 | 643500 | 643500 | 643500 | 643500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5778611.34, importe_modificado:5778611.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1931360/proyecto_INICIO, 1931360/proyecto_PROCESO, 1931360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301979448 | Proyecto de inversión | 64386.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64386.01, modificado:64386.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA DEL CRATER DE CALLE PLANETA A CALLE PLEYADES, COLONIA EL SAUCE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 147207 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147207 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:AVENIDA DEL CRATER COLONIA EL SAUCE, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLANETA Y CALLE PLEYADES, AVENIDA EL SAUCE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA DEL CRATER DE CALLE, lon:-115.58243328, lat:32.63640316}} | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 64386.01 | 64386.01 | 64386.01 | 64386.01 | 64386.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979448/proyecto_PROCESO, 1979448/proyecto_FIN, 1979448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210301979416 | Proyecto de inversión | 90068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90068.17, modificado:90068.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MÁRTIRES, DE CALZADA HACIENDA COCOYOC A CALZADA CAMPESINOS, HACIENDA DE ORIZABA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 147029 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 147029 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HACIENDA COCOYOC Y CALZADA CAMPESINOS, CALLE HACIENDA JIQUILPAN AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI, lon:-115.54179862, lat:32.64274278}} | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 90068.17 | 90068.17 | 90068.17 | 90068.17 | 90068.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1979416/proyecto_INICIO, 1979416/proyecto_FIN, 1979416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201910646 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:185798.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KM 43. - 16005 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16005 | S | 1229 | 1153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DIECIOCHOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE DECIMA CUARTA CONSTRUCCIÓ, lon:-115.09864651, lat:32.29083251}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 185798.91 | 185798.91 | 185798.91 | 185798.91 | 185798.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-023-2021 T-FAIS21-001, contratista:BISMARCK RIVERA HUERECA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:185798.91, importe_modificado:185798.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1910646/proyecto_INICIO, 1910646/proyecto_PROCESO, 1910646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201937562 | Acción | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:63706.52}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 73866 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 73866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 63706.52 | 63706.52 | 63706.52 | 63706.52 | 63706.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937562/proyecto_INICIO, 1937562/proyecto_FIN, 1937562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones