## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2022 (FAIS 2022)
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2022 | 1 | BCN220102061447 | Proyecto de inversión | 12305014.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23050141E7, modificado:1.23050141E7}} | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 2748 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2748 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7692.0, meta_modificada:7692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR. VENUST, lon:-115.40745953, lat:32.60907779}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 12305014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2022-03-28}}
2022 | 1 | BCN220102061453 | Proyecto de inversión | 15020066.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.502006665E7, modificado:1.502006665E7}} | REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR LAZARO CARDENAS A CALZ INDEPENDENCIA COL INDEPENDENCIA MEXICALI BC - 2802 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2802 | S | 13821 | 13186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27220.0, meta_modificada:27220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCORITO COLONIA INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE GENERAL SALVADOR ALVARADO REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR. LAZARO CAR, lon:-115.43441406, lat:32.63217995}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 15020066.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | BCN220102061457 | Proyecto de inversión | 21931067.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.193106723E7, modificado:2.193106723E7}} | REHABILITACION DEL BLVR LAZARO CARDENAS DE CALZ H COLEGIO MILITAR A CALLE RIO DANUBIO MEXICALI BC - 2900 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2900 | S | 200000 | 200000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41502.0, meta_modificada:41502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SOLIDARIDAD INFONAVIT, 21188 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE RIO DANUBIO, CALLE RIO PARANA REHABILITACION DEL BLVR. LAZARO CARDENAS DE CALZ. H. COLEGI, lon:-115.51323821, lat:32.62162189}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 21931067.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones