## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FIS. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2021 | 4 | BCN210201910825 | Proyecto de inversión | 7450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450000.0, modificado:7017523.09}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO, DE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA PONTEVEDRA, FRACCIONAMIENTO INFONAVIT CUCAPAH MEXICALI, B.C. - 16525 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16525 | S | 965 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA LOMBARDO TOLEDANO FRACCIONAMIENTO CUCAPAH INFONAVIT, 21340 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA PONTEVEDRA, CALLE DANIEL CRUZ REHABILITACIÓN DE CALZADA LOMBARDO TOLEDANO DE BOUL, lon:-115.47261737, lat:32.62094838}} | 44326 | 44415 | 7017523.09 | 7017523.09 | 7017523.09 | 7017523.09 | 7017523.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-020-2021 T-FAIS21-006, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6282486.26, importe_modificado:6282486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15000.0}} | {1910825/proyecto_PROCESO, 1910825/proyecto_INICIO, 1910825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910944 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:738523.62}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SANTOS DUMONT, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16758 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16758 | S | 1311 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SANTA TERESA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SANTOS DUMONT, AVENIDA SANTA DOLORES PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA DE C, lon:-115.55188927, lat:32.62827504}} | 44305 | 44364 | 738523.62 | 738523.62 | 738523.62 | 738523.62 | 738523.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:741891.28, importe_modificado:741891.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1016.0}} | {1910944/proyecto_PROCESO, 1910944/proyecto_INICIO, 1910944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210301985447 | Proyecto de inversión | 8024130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8024130.55, modificado:4026017.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO (DE AVENIDA JESUS CARRANZA A AVENIDA JÉSUS GONZÁLEZ ORTEGA) COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. - 171659 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 171659 | S | 1174 | 1161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12081.0, meta_modificada:12081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PRESIDIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 21250 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA JESUS CARRANZA Y AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE RÍO QUELITE REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO DE AVENIDA JESUS CARRANZ, lon:-115.42366252, lat:32.64281834}} | 44452 | 44526 | 4026017.7 | 4026017.7 | 3870943.38 | 3870943.38 | 3870943.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-048-2021 T-FAIS21-027-2021, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5277994.59, importe_modificado:5277994.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12081.0}} | {1985447/proyecto_INICIO, 1985447/proyecto_PROCESO, 1985447/proyecto_FIN, 1985447/proyecto_PROCESO, 1985447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201925392 | Acción | 1170220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170220.0, modificado:1126064.08}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 51560 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 51560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 44347 | 44377 | 1126064.08 | 1126064.08 | 1126064.08 | 1126064.08 | 1099781.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.98}} | {1925392/proyecto_INICIO, 1925392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210301998273 | Proyecto de inversión | 550490.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550490.68, modificado:550490.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO DE CALZADA INDEPENDENCIA A AVENIDA JÉSUS CARRANZA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. - 220563 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 220563 | S | 2010 | 2045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PRESIDIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 21250 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JESUS CARRANZA, CALLE RÍO QUELITE REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO DE CALZADA INDEPENDENCIA A AVENID, lon:-115.42334552, lat:32.63924392}} | 44452 | 44526 | 550490.68 | 550490.68 | 265624.71 | 265624.71 | 265624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-048-2021 T-FAIS21-027-2021, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5277994.59, importe_modificado:5277994.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:829.0}} | {1998273/proyecto_INICIO, 1998273/proyecto_PROCESO, 1998273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021729 | Proyecto de inversión | 532792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532792.91, modificado:532792.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA 28, TRAMO SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 3, GIRAR AL EN ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y RECORRER 145 METROS HACIA EL NORESTE, DESPUÉS EN ENTRONQUE CON CALLE MAZATLAN GIRAR HACIA EL ESTE Y RECORRER 142 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE HASTA TOPAR CON ESQUINA DE CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL, Y POR ÚLTIMO GIRAR HACIA EL SUROESTE Y RECORRER 85 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE HASTA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DELEGACIÓN GUA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233201 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), 21821 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA, lon:-115.06072426, lat:32.36619543}} | 44440 | 44481 | 532792.91 | 532792.91 | 532792.91 | 532792.91 | 532792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.61}} | {2021729/proyecto_PROCESO, 2021729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021784 | Proyecto de inversión | 230928.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230928.15, modificado:230928.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJON LAS FLORES, DE CALLE EL BAUS A CALLE EL SAUZAL, EJIDO EL CHOROPO #2, DELEGACIÓN CERRO PRIETO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 233386 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233386 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:333, direccion:CALLEJON LAS FLORES EJIDO EL CHOROPO (COLONIA COLORADO NÚMERO UNO), 21615 EJIDO EL CHOROPO (COLONIA COLORADO NÚMERO UNO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL BAUS Y CALLE EL SAUZAL, CALLE LOS PINOS AMPLIACIÓN DE LA RED DE, lon:-115.41157357, lat:32.52506496}} | 44440 | 44474 | 230928.15 | 230928.15 | 230928.15 | 230928.15 | 230928.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.09}} | {2021784/proyecto_INICIO, 2021784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201911083 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1005039.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, DE AVENIDA PLUTÓN A AVENIDA SANTA MARÍA, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16999 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16999 | S | 1311 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:CALLE SAN FELIPE DE JESÚS AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PLUTÓN Y AVENIDA SANTA MARÍA, CALLE SAN JORGE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS DE A, lon:-115.55567035, lat:32.63005795}} | 44319 | 44378 | 1005039.39 | 1005039.39 | 1005039.39 | 1005039.39 | 1005039.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-041-2021 T-FAIS21-016-2021, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1199889.02, importe_modificado:1199889.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {1911083/proyecto_INICIO, 1911083/proyecto_PROCESO, 1911083/proyecto_FIN, 1911083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402035275 | Proyecto de inversión | 3597681.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3597681.37, modificado:2978936.16}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (0200200012320) - 284440 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 284440 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MACRISTY DE HERMOSILLO Y CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO, lon:-115.4154321, lat:32.62488156}} | 44435 | 44494 | 2978936.16 | 2978936.16 | 2904189.04 | 2904189.04 | 2904189.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2035275/proyecto_FIN, 2035275/proyecto_PROCESO, 2035275/proyecto_INICIO, 2035275/proyecto_PROCESO, 2035275/proyecto_FIN, 2035275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910668 | Proyecto de inversión | 9365200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9365200.0, modificado:9268636.09}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS, EX-EJIDO ZACATECAS, MEXICAL,I B.C. - 16087 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16087 | S | 1256 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7072.0, meta_modificada:7072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUERZA AÉREA EJIDO ZACATECAS, 21070 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEUL Y CALLE NOCHISTLÁN, AVENIDA ZACATECANA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN AVENIDA FUERZA AÉREA ENTRE , lon:-115.47086144, lat:32.63014537}} | 44322 | 44441 | 9268636.09 | 9268636.09 | 9268636.09 | 9268636.09 | 9268636.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-016-2021 T-FAIS21-002, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8497273.64, importe_modificado:8497273.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7072.0}} | {1910668/proyecto_INICIO, 1910668/proyecto_PROCESO, 1910668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910733 | Proyecto de inversión | 5850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5850000.0, modificado:6036555.79}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA, DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJIDO VILLA HERMOSA VALLE DE MEXICALI, B.C. - 16329 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16329 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:257, direccion:EJIDO VILLAHERMOSA, 21905 VILLA HERMOSA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO VILLA HERMOSA DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE EJIDO VILLA HERMOSA, EJ, lon:-114.97686915, lat:32.63623647}} | 44322 | 44441 | 6036555.79 | 6036555.79 | 6036555.79 | 6036555.79 | 6036555.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-030-2021 T-FAIS21-010-2021, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5074412.12, importe_modificado:5074412.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7800.0}} | {1910733/proyecto_INICIO, 1910733/proyecto_PROCESO, 1910733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201911151 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1324972.01}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ, DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA MEXICALI, B.C. - 17159 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 17159 | S | 1963 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CANADÁ COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NACIONALISTA, AVENIDA BÉLGICA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CANADÁ DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA COL, lon:-115.5217127, lat:32.63855984}} | 44319 | 44408 | 1324972.01 | 1324972.01 | 1324972.01 | 1324972.01 | 1324972.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1319263.39, importe_modificado:1319263.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1405.0}} | {1911151/proyecto_PROCESO, 1911151/proyecto_INICIO, 1911151/proyecto_PROCESO, 1911151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201931355 | Acción | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 73805 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 73805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 44347 | 44377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1931355/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta acción se cancela debido a que por la contingencia presentada por el COVID-19, no se realizaron recorridos de obra presenciales, estos se llevaron a cabo de forma virtual., trimestre:4.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210302002137 | Proyecto de inversión | 2225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2201146.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA MAR DE CORTÉZ SUR, EN EL PUERTO DE SAN FELIPE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | FORTAMUN-06 | N | 0 | 0 | 2578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mar de Cortés 146, Segunda Secc, San Felipe, 21100 San Felípe, B.C., México, lon:-114.83342528, lat:31.02351729}} | 44494 | 44533 | 2201146.94 | 2201146.94 | 945396.32 | 945396.32 | 922172.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-060-2021 T-FORTAMUN/010/2021, contratista:Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2201146.94, importe_modificado:2201146.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.0}} | {2002137/proyecto_INICIO, 2002137/proyecto_PROCESO, 2002137/proyecto_INICIO, 2002137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210302003357 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:143820.43}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS: ALAMITOS, NACIONALISTA, PUEBLO NUEVO, HIDALGO SUR, BAJA CALIFORNIA Y PARQUE PÚBLICO VICENTE GUERRERO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | FORTAMUN-07 | N | 0 | 0 | 12811 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 44432 | 44461 | 143820.43 | 143820.43 | 143820.43 | 143820.43 | 143820.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106190, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Mexicali, monto:148947.62, importe_modificado:148947.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2003357/proyecto_PROCESO, 2003357/proyecto_INICIO, 2003357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048024 | Proyecto de inversión | 1537243.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537243.53, modificado:1476516.19}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (0200200014670) - 332628 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 332628 | S | 39360 | 40640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN E, lon:-115.41538597, lat:32.62493694}} | 44435 | 44494 | 1476516.19 | 1476516.19 | 1439467.61 | 1439467.61 | 1439467.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2048024/proyecto_INICIO, 2048024/proyecto_PROCESO, 2048024/proyecto_FIN, 2048024/proyecto_INICIO, 2048024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048092 | Proyecto de inversión | 369664.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369664.74, modificado:369664.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. (0200200014670) - 333032 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 333032 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PUEN, lon:-115.41538229, lat:32.62491345}} | 44517 | 44561 | 369664.74 | 369664.74 | 97261.81 | 97261.81 | 97261.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-063-2021 T-FAIS21-035-2021, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1999296.84, importe_modificado:1999296.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.58}} | {2048092/proyecto_PROCESO, 2048092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048116 | Proyecto de inversión | 369664.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369664.74, modificado:369664.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. (0200200015325) - 333134 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 333134 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PUENT, lon:-115.41535468, lat:32.62486868}} | 44517 | 44561 | 369664.74 | 369664.74 | 97261.81 | 97261.81 | 97261.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-063-2021 T-FAIS21-035-2021, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1999296.84, importe_modificado:1999296.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.58}} | {2048116/proyecto_INICIO, 2048116/proyecto_PROCESO, 2048116/proyecto_INICIO, 2048116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048257 | Proyecto de inversión | 1858904.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858904.28, modificado:1858904.28}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA CATARATAS DEL NIAGARA (DE CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN A CALZ. LAGUNA XOCHIMILCO), COLONIA HACIENDA DEL RIO, MEXICALI, B.C. (0200200016003) - 333562 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 333562 | S | 1698 | 1614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4406.0, meta_modificada:4406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CATARATAS DEL NIAGARA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 21353 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN Y CALZADA LAGUNA XOCHIMILCO, CALLE PASEO DEL REAL REHABILITACIÓN DE CALZADA CATARATAS DEL NIA, lon:-115.48819609, lat:32.60677477}} | 44559 | 44561 | 1858904.28 | 1858904.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7364478.43, importe_modificado:7364478.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402057447 | Proyecto de inversión | 521087.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521087.94, modificado:521087.94}} | MANTENIMIENTO 05 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN-076 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 44561 | 44620 | 521087.94 | 521087.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-PRON/FORTAMUN-076-2021 T-PRON/FORTAMUN/001/2021, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1474530.61, importe_modificado:1474530.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910682 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:5368155.16}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA, DE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS A AVENIDA ARQUEÓLOGOS, FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS MEXICALI, B.C. - 16117 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16117 | S | 2282 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6380.0, meta_modificada:6380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS ECHEVERRÍA FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS, 21188 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ARQUEÓLOGOS, CALZADA RÍO DANUBIO REHABILITACIÓN DE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA DE BOULEVARD , lon:-115.5185771, lat:32.62362342}} | 44322 | 44441 | 5368155.16 | 5368155.16 | 5368155.16 | 5368155.16 | 5368155.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-017-2021 T-FAIS21-003, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5778611.34, importe_modificado:5778611.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6380.0}} | {1910682/proyecto_INICIO, 1910682/proyecto_PROCESO, 1910682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910775 | Proyecto de inversión | 7037902.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7037902.65, modificado:6849183.09}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN, DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISCO, EJIDO YUCATÁN VALLE DE MEXICALI, B.C. - 16427 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16427 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:CALLE PIONEROS EJIDO YUCATÁN, 21910 EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA NO. 8 Y AVENIDA JALISCO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EJIDO YUCATÁN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A AVENIDA JALISC, lon:-115.092428, lat:32.60592414}} | 44322 | 44441 | 6849183.09 | 6849183.09 | 6849183.09 | 6849183.09 | 6849183.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-027-2021 T-FAIS21-009-2021, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6218721.49, importe_modificado:6218721.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9400.0}} | {1910775/proyecto_INICIO, 1910775/proyecto_PROCESO, 1910775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910841 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:2889323.48}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD, DE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO A CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD SOCIAL MEXICALI, B.C. - 16575 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16575 | S | 1867 | 1859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4038.0, meta_modificada:4038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD AMPLIACION SOLIDARIDAD SOCIAL, 21387 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO Y CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA PAVIMENTACIÓN DE AVEN, lon:-115.44862129, lat:32.58648481}} | 44326 | 44445 | 2889323.48 | 2889323.48 | 2889323.48 | 2889323.48 | 2889323.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-021-2021 T-FAIS21-007, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3022908.57, importe_modificado:3022908.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4038.0}} | {1910841/proyecto_PROCESO, 1910841/proyecto_INICIO, 1910841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021742 | Proyecto de inversión | 893736.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893736.12, modificado:893736.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRAMO SOBRE CALLE PRIMERA, A 675 METROS DE CARRETERA ESTATAL NO. 3, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA 28, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 233244 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233244 | S | 45 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS LA VEINTIOCHO, 21821 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE ZACATECAS AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA E, lon:-115.0572347, lat:32.36905672}} | 44440 | 44474 | 893736.12 | 893736.12 | 893736.12 | 893736.12 | 893736.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.18}} | {2021742/proyecto_PROCESO, 2021742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048054 | Proyecto de inversión | 1260670.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260670.52, modificado:1259967.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. (0200200012320) - 332842 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 332842 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MACRISTY DE HERMOSILLO Y CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN P, lon:-115.41546719, lat:32.62493427}} | 44517 | 44561 | 1259967.36 | 1259967.36 | 208418.15 | 208418.15 | 208418.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-063-2021 T-FAIS21-035-2021, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1999296.84, importe_modificado:1999296.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.1}} | {2048054/proyecto_INICIO, 2048054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210301987783 | Proyecto de inversión | 7615901.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7615901.99, modificado:8062987.69}} | REHABILITACION DE CALLE TOPACIO DE CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO A AVENIDA BRONCE COLONIA SATELITE EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. - 180959 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 180959 | S | 1199 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA SATÉLITE, 21385 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO Y AVENIDA BRONCE, AVENIDA CENTINELA REHABILITACION DE CALLE TOPACIO DE CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO A AVEN, lon:-115.42280925, lat:32.5963706}} | 44452 | 44541 | 8062987.69 | 8062987.69 | 1067308.05 | 1067308.05 | 1067308.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-059-2021 T-FAIS21-034-2021, contratista:INGENIERIA XTREMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7020145.65, importe_modificado:7020145.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2451.9}} | {1987783/proyecto_INICIO, 1987783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210301988247 | Proyecto de inversión | 16988354.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.698835458E7, modificado:1.998835457E7}} | REHABILITACION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL (DE CALLE RIO SAN FRANCISCO A CALLE A), EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C. - 182810 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 182810 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 21394 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE A, AVENIDA G REHABILITACION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL DE CALLE RIO SAN FRANCISCO A, lon:-115.41530025, lat:32.6090984}} | 44452 | 44561 | 19988354.57 | 19988354.57 | 3794255.56 | 3794255.56 | 3794255.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-047-2021 T-FAIS21-026-2021, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.648813786E7, importe_modificado:1.648813786E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2623.32}} | {1988247/proyecto_INICIO, 1988247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021721 | Proyecto de inversión | 442280.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442280.8, modificado:442280.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRAMO SOBRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 2 SAN LUIS RÍO COLORADO - MEXICALI, EN KILÓMETRO 33, GIRAR AL NORTE Y RECORRER 1,624 METROS SOBRE ACCESO A COMPUERTAS, DESPUÉS VUELTA EN ESQUINA HACIA EL NOROESTE EN CALLE DE LOS FUNDADORES Y RECORRER A 454 METROS, POR ÚLTIMO, GIRAR EN ESQUINA HACIA EL NORESTE A CALLE SIN NOMBRE Y RECORRER 200 METROS PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS, POBLADO COMPUERTAS CAREJEY, DELEGACIÓN BATAQUEZ, MEXICALI, BAJA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233183 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:516, direccion:EJIDO COMPUERTAS CAREJEY (CAREHEY), 21913 REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRAMO SOBRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 2 SAN LUIS , lon:-115.10135977, lat:32.56863057}} | 44440 | 44474 | 442280.8 | 442280.8 | 442280.8 | 442280.8 | 442280.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2021721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048127 | Proyecto de inversión | 3867802.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867802.62, modificado:3646669.87}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA CATARATAS DEL NIAGARA (DE CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN A CALZ. LAGUNA XOCHIMILCO), COLONIA HACIENDA DEL REAL, MEXICALI, B.C. (0200200015984) - 333179 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 333179 | S | 2143 | 2228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8812.0, meta_modificada:8812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CATARATAS DEL NIAGARA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 21353 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN Y CALZADA LAGUNA XOCHIMILCO, CALLE PASEO DEL REAL REHABILITACIÓN DE CALZADA CATARATAS DEL NIA, lon:-115.48841706, lat:32.60903895}} | 44559 | 44561 | 3646669.87 | 3646669.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7364478.43, importe_modificado:7364478.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402057402 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE MEXICO, ZONA CENTRO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN-069 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvd. Lopez Mateos 274, Primera, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.48974037, lat:32.66210294}} | 44559 | 44618 | 2699995.41 | 2699995.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-069-2021 T-FORTAMUN/011/2021, contratista:B&D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2699995.41, importe_modificado:2699995.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2057402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN17170401048422 | Proyecto de inversión | 4918400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918400.0, modificado:4918400.0}} | Reconstruccion De 7000 M2 De Pavimenti De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortes Y 2990 M2 De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FONDO MINERO 17 -003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8352311, lat:31.0149714}} | 43046 |  | 4918400 | 4918400 | 4753441.67 | 4753441.67 | 4753441.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN, monto:3687411.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9990.0}} | {1184550/proyecto_INICIO, 1184550/proyecto_PROCESO, 1184550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910700 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1395615.09}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA, DE CALLE DEL REFUGIO A CALLE SAN SALVADOR, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16185 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16185 | S | 1289 | 1339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SANTA MARÍA AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE PLUTÓN REHABILITACIÓN DE AVENIDA SANTA MARÍA DE CALLE DEL REF, lon:-115.55906436, lat:32.62946723}} | 44319 | 44393 | 1395615.09 | 1395615.09 | 1395615.09 | 1395615.09 | 1395615.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-039-2021 T-FAIS21-012-2021, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1396070.6, importe_modificado:1396070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {1910700/proyecto_INICIO, 1910700/proyecto_PROCESO, 1910700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048044 | Proyecto de inversión | 1525671.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525671.61, modificado:1476516.19}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (0200200015325) - 332802 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 332802 | S | 393600 | 406400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RANCHO LA BODEGA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO, AVENIDA AYUNTAMIENTO REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL, lon:-115.41534898, lat:32.62486868}} | 44435 | 44494 | 1476516.19 | 1476516.19 | 1439467.61 | 1439467.61 | 1439467.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2048044/proyecto_INICIO, 2048044/proyecto_PROCESO, 2048044/proyecto_FIN, 2048044/proyecto_PROCESO, 2048044/proyecto_FIN, 2048044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402057434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO 04 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN-075 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 44561 | 44620 | 1474530.61 | 1474530.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-075-2021 T-FORTAMUN/012/2021, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1474530.61, importe_modificado:1474530.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201910881 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2266687.52}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C. - 16651 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 16651 | S | 1311 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3463, direccion:AVENIDA SAN PABLO AMPLIACION SANTO NIÑO, 21190 FAMILIA MENDOZA (COLONIA CENTINELA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTOS RAMÓN Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, AVENIDA PLUTÓN PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SAN PABLO DE CALLE SA, lon:-115.55344773, lat:32.63007933}} | 44319 | 44408 | 2266687.52 | 2266687.52 | 2266687.52 | 2266687.52 | 2266687.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-024-2021 T-FAIS21-004, contratista:LEONARDO ZAVALA MANCILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2300368.53, importe_modificado:2300368.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3520.0}} | {1910881/proyecto_INICIO, 1910881/proyecto_PROCESO, 1910881/proyecto_INICIO, 1910881/proyecto_PROCESO, 1910881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210201931384 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:47357.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 73990 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 73990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 44347 | 44377 | 47357 | 47357 | 47357 | 47357 | 47357 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2021 T-FAIS21-022-2021, contratista:INGENIERIA PROFESIONAL MC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6086522.73, importe_modificado:6086522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1931384/proyecto_INICIO, 1931384/proyecto_PROCESO, 1931384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210301987801 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:388353.16}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN AVENIDA CLARIDAD, ( CIUDAD SALUD ), MEXICALI B.C. - 181030 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 181030 | S | 17220 | 17780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CLARIDAD COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NOVENA Y CALZADA PLAZA ESPAÑA, REHABILITACIÓN DE PUENTE EN AVENIDA CLARIDAD CIUDAD SALUD ENTRE CALLE NOVENA Y CALZADA PLAZA ESPAÑ, lon:-115.38088541, lat:32.62727281}} | 44452 | 44511 | 388353.16 | 388353.16 | 388353.16 | 388353.16 | 388353.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-056-2021 T-FAIS21-024-2021, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:550510.12, importe_modificado:550510.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {1987801/proyecto_INICIO, 1987801/proyecto_PROCESO, 1987801/proyecto_FIN, 1987801/proyecto_PROCESO, 1987801/proyecto_FIN, 1987801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210302003400 | Proyecto de inversión | 2721931 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721931.0, modificado:2286726.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MASCOTAS (CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL), EN LA COLONIA GRANJAS EL ENCANTO 2, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | FORTAMUN-08 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FHXX+8G Colonia 4 Cerro Prieto, Baja California, México, lon:-115.4011631, lat:32.498361}} | 44452 | 44514 | 2286726.66 | 2286726.66 | 2286726.66 | 2286726.66 | 2286726.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-052-2021 T-FORTAMUN/009/2021, contratista:Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2299988.74, importe_modificado:2299988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2003400/proyecto_INICIO, 2003400/proyecto_FIN, 2003400/proyecto_PROCESO, 2003400/proyecto_FIN, 2003400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402048192 | Proyecto de inversión | 1858904.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858904.28, modificado:1858904.28}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA CATARATAS DEL NIAGARA (DE CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN A CALZ. LAGUNA XOCHIMILCO), COLONIA HACIENDA DEL REAL, MEXICALI, B.C. (0200200015999) - 333391 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICAL | 333391 | S | 1677 | 1746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4406.0, meta_modificada:4406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA CATARATAS DEL NIAGARA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 21353 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA HÉCTOR TERÁN TERÁN Y CALZADA LAGUNA XOCHIMILCO, CALLE PASEO DEL REAL REHABILITACIÓN DE CALZADA CATARATAS DEL NIAG, lon:-115.48853428, lat:32.61133417}} | 44559 | 44561 | 1858904.28 | 1858904.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7364478.43, importe_modificado:7364478.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021710 | Proyecto de inversión | 2786673.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786673.62, modificado:2383881.61}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL POR CALLE RÍO CHAMPOTÓN ENTRE AV. RÍO MEZCALAPA Y AV. RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL. FRACC. BUGAMBILIAS EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA. - 233134 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233134 | S | 1422 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CHAMPOTÓN FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RÍO MEZCALAPA Y AVENIDA RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL, CALLE RÍO TACÁMBARO REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, lon:-115.37822324, lat:32.59659072}} | 44424 | 44483 | 2383881.61 | 2383881.61 | 2383881.61 | 2383881.61 | 2383881.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-044-2021 T-FAIS21-017-2021, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2720432.84, importe_modificado:2720432.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.0}} | {2021710/proyecto_INICIO, 2021710/proyecto_PROCESO, 2021710/proyecto_FIN, 2021710/proyecto_PROCESO, 2021710/proyecto_FIN, 2021710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021765 | Proyecto de inversión | 96335.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96335.25, modificado:96335.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANAL REFORMA, SOBRE AV. CAMINO NACIONAL, ENTRE CALLE JUAN MATEO MANGE Y JUAN BAUTISTA DE ANZA, COLONIA LOS FAISANES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 233333 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233333 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5209, direccion:AVENIDA CAMINO NACIONAL BORDO CANAL REFORMA, 21190 CANAL REFORMA DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN MATEO MANGE Y CALLE JUAN BAUTISTA DE ANZA, AVENIDA CORONEL AGUSTÍN SANGINES AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓ, lon:-115.54456787, lat:32.63071219}} | 44440 | 44467 | 96335.25 | 96335.25 | 96335.25 | 96335.25 | 96335.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2021765/proyecto_FIN, 2021765/proyecto_INICIO, 2021765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021807 | Proyecto de inversión | 212939.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212939.46, modificado:212939.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DÉCIMA, DE CALLE A A CALLE 11, POBLADO LAS MINITAS, DELEGACION SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 233451 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1365, direccion:CALLE DECIMA PUEBLO LAS MINITAS, 21854 POBLADO LAS MINITAS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE 11, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DÉCIMA DE CALLE A A CALLE 11, POBLADO LAS MIN, lon:-114.84043939, lat:30.9718893}} | 44440 | 44460 | 212939.46 | 212939.46 | 212939.46 | 212939.46 | 212939.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2021807/proyecto_PROCESO, 2021807/proyecto_FIN, 2021807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021821 | Proyecto de inversión | 567599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567599.04, modificado:472908.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20CM. (8) DE DIAMETRO EN AV. CHECOSLOVAQUIA, ENTRE C. JUAN BAUTISTA COPART Y C. FERNANDO DE ALARCON, EN LA COLONIA LAS PALMERAS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. - 233530 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233530 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5209, direccion:AVENIDA CHECOSLOVAQUIA COLONIA LAS PALMERAS, 21135 CANAL REFORMA DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA COPART Y CALLE FERNANDO ALARCON, AVENIDA CANADÁ CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20, lon:-115.53789869, lat:32.63798711}} | 44469 | 44513 | 472908.81 | 472908.81 | 472908.81 | 472908.81 | 472908.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-057-2021 T-FAIS21-031-2021, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:526612.44, importe_modificado:526612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2021821/proyecto_INICIO, 2021821/proyecto_PROCESO, 2021821/proyecto_FIN, 2021821/proyecto_PROCESO, 2021821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021942 | Proyecto de inversión | 1061096.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061096.37, modificado:1030396.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE POBLADO LAS MINITAS, ENTRE LAS AVENIDAS RÍO SAN ÁNGEL Y EL MAYOR DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL COLORADO, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. - 234132 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 234132 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POBLADO LAS MINITAS FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL COLORADO, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RÍO SAN ÁNGEL Y AVENIDA EL MAYOR, CALLE EJIDO MÉXICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN , lon:-115.37134752, lat:32.59413727}} | 44424 | 44468 | 1030396.13 | 1030396.13 | 1030396.13 | 1030396.13 | 1030396.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-043-2021 T-FAIS21-018-2021, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:924364.56, importe_modificado:924364.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2021942/proyecto_INICIO, 2021942/proyecto_PROCESO, 2021942/proyecto_FIN, 2021942/proyecto_INICIO, 2021942/proyecto_FIN, 2021942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021797 | Proyecto de inversión | 1152170.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152170.3, modificado:1152170.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE BALSAS A CALLE PAPALOAPAN, COMUNIDAD CASA DIGNA, EJIDO NACIONAL AGRARIO, DELEGACIÓN SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 233418 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233418 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, 21850 EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALSAS Y CALLE PAPALOAPAN, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIA, lon:-114.9011731, lat:31.07844571}} | 44440 | 44481 | 1152170.3 | 1152170.3 | 1152170.3 | 1152170.3 | 1152170.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCIÓN-AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2021, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3715637.17, importe_modificado:3715637.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {2021797/proyecto_INICIO, 2021797/proyecto_FIN, 2021797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN210402021837 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2981879.73}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA POLONIA ( DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COLONIA POPULAR NACIONALISTA, EN MEXICALI B.C. - 233569 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 233569 | S | 1324 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA POLONIA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA YUGOSLAVIA Y CALZADA LUIS ECHEVERIA ALVARES, AVENIDA NORUEGA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA POLONIA DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZA, lon:-115.52068067, lat:32.63243353}} | 44452 | 44511 | 2981879.73 | 2981879.73 | 2981879.73 | 2981879.73 | 2981879.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-050-2021 T-FAIS21-028-2021, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2997544.49, importe_modificado:2997544.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}} | {2021837/proyecto_PROCESO, 2021837/proyecto_FIN, 2021837/proyecto_INICIO, 2021837/proyecto_FIN, 2021837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones